## 月度计划
北京企信云信息科技有限公司2019年11月工作计划表
编制： |  |  | 项目组： |  |  | 部门负责人： |  | 审核人：
月重点工作计划及目标概述 | 必填项
考核要求: | 1、项目组任务书、上月未完成的重点工作计划、专项工作计划及会议上公司领导反复强调的工作，作为本月考核的重点；2、项目组任务书、公司领导反复强调的工作计划，在任务到期后必须在即时回复；3、在收到项目任务书、公司周例会、各类专题会上明确的工作计划的，必须在第二天更新至《新增计划及目标》内，未及时更新的，视为逃避责任；4、本表为项目负责人管理，主要负责与总公司、分公司领导汇报沟通工作，实现有序合理安排每月每周工作计划，实时掌握工作进度便于调整决策。
本月工作计划及目标明细（根据部门、板块月度计划会议明确的工作内容进行梳理）
计划制定 | [6 empty] | 计划执行
计划来源 | 星级 | 项目 | 工作内容 | 责任人 | 权重 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况说明 | 审核人
项目组任务书 | ★
★
上月未完成的重点计划 | ★
★
★
★
专项工作计划 | ★
★
本月部门重点工作计划
综合工作
新增计划及目标（任务书、周例会、专题会等新增计划及目标，收到任务书、周例会和专题会后第二天进行更新）
任务类别 |  | 项目 | 工作内容 | 责任人 | 权重 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况说明 | 审核人
说明：1、完成情况说明：只填“按时完成”或“未按时完成” 2、未按时完成的重要工作：必须即时说明原因，并在周例会和月度工作总结中进行总结，重新确定完成时间及责任人；如重新确定的时间仍未按时完成，必须制定《未完成重要工作计划跟踪表》进行专项安排； 3、审核人：为分管领导或总经理助理对重点工作计划的完成情况进行审核。

## 第一周计划
信用组2020年04月第一周重点工作计划及目标考核表 （2020330-20200403）
周重点工作计划及目标概述 |  |  |  | 信用平台沙箱环境迁移, 大数据灾备测试
上级考核要求: |  |  |  | 由部门（项目、区域）负责人与所属员工就本月重点计划和目标进行沟通并达到共识，对列入本周计划考核的重点工作内容和目标，进行考核标准的细化和量化。
本周重点工作计划及目标明细（根据部门、项目或区域周计划会议或拟开展的重要工作明确的内容进行梳理）
计划制定（选择与项目、岗位职责紧密结合的、本周必须完成和安排的任务，突出重点） | [10 empty] | 完成情况
序号 | 分类 | 父任务编号 | 项目 | 工作内容 | 责任人 | 权重 | 配合部门要求（明确配合部门的工作要求并与其沟通确认） | 开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 后续解决方案
| 重要紧急 |  | 信用平台 | 信用平台沙箱环境迁移 | 志伟，施超 |  | 杨柯，侯雨婷 | 20200330 | 20200331
|  |  | 其他 | 其它平台迁移 | 志伟，施超 |  | 杨柯，侯雨婷 | 20200401 | 20200401
|  |  | 其他 | 大数据灾备测试后续工作 | 施超 |  | 杨柯 | 20200330 | 20200403
|  |  | 信用北辰 | 等保工作修改 | 志伟，施超 |  | 杨柯 | 20200402 | 20200403
|  |  | 其他 | etcd备份，k8s灾备测试 | 秦峥 |  |  | 20200330 | 20200401
|  |  | 其他 | k8s单主节点失效后恢复 | 秦峥 |  |  | 20200330 | 20200401
|  |  | 其它 | 开发环境启动shell脚本 | 秦峥 |  |  | 20200402 | 20200403
|  |  | 信用南阳 | 跟进南阳分公司技术人员巡检情况 | 志伟 |  |  | 20200402 | 20200402
|  |  | 信用河西/北辰/西青 | 跟进天津分公司技术人员巡检情况 | 志伟 |  |  | 20200402 | 20200402
|  |  | 信用吕梁 | 跟进吕梁分公司技术人员巡检情况 | 志伟 |  |  | 20200402 | 20200402
重要不紧急
| 例行工作 |  | 信用平台 | 服务器巡检, 由分公司技术协助完成 | 秦峥，志伟 |  |  | 20200402 | 20200402
|  |  | 其它 | 运维值守（包括故障处理，项目更新） | 施超 |  |  | 20200330 | 20200403
补充工作
加班工作
c
序号 | 任务来源 |  |  | 工作内容 | 责任人 | 权重 | 配合部门要求 | 开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 后续解决方案
1
2
3
本周计划工作总结 |  |  |  | 对本周制定的重点计划及目标的完成情况进行总结，对未完成的计划分析原因并重新明确完成时间。
分管领导意见 |  |  |  | 分管领导对员工本周工作计划完成情况进行评估和沟通
总经理批示